BÀI TẬP– Phân rã WBS, Tiêu chuẩn DoD và KANBAN

# 1. BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC WBS

WBS được chia thành 3 giai đoạn tuần tự: Chuẩn bị tư liệu & Khảo sát số liệu → Soạn thảo báo cáo Word & Thiết kế Slide → Rà soát nghiệm thu, Thuyết trình thử & Nộp bài.

| Giai đoạn | Mã việc | Tên công việc | Phụ trách | Hạn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | CV1 | Soạn 6 câu hỏi Google Forms và thu thập ý kiến của 25 sinh viên | Nam | Ngày 2 |
| Giai đoạn 1 | CV2 | Tổng hợp kết quả khảo sát và vẽ 3 biểu đồ tròn/cột | Mai | Ngày 3 |
| Giai đoạn 2 | CV3 | Viết phần Mở đầu và Nội dung 1: Kết quả khảo sát | Linh | Ngày 4 |
| Giai đoạn 2 | CV4 | Viết Nội dung 2: Khó khăn và Nội dung 3: Giải pháp | Nam | Ngày 5 |
| Giai đoạn 2 | CV5 | Thiết kế 6 slide đầu: Bìa, giới thiệu đề tài và số liệu khảo sát | Tuấn | Ngày 5 |
| Giai đoạn 2 | CV6 | Thiết kế 6 slide sau: Giải pháp, đúc kết kinh nghiệm và Q&A | Mai | Ngày 6 |
| Giai đoạn 3 | CV7 | Rà soát toàn bộ bài Word theo Checklist DoD | Tuấn | Ngày 6 |
| Giai đoạn 3 | CV8 | Thuyết trình thử 10 phút, kiểm tra lần cuối và đóng gói nộp bài | Linh | Ngày 7 |

# 2. CHECKLIST DoD – DEFINITION OF DONE

## 2.1. Checklist DoD cho Bài báo cáo Word

| STT | Tiêu chuẩn hoàn thành | Kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trang bìa có tên trường, tên môn học, tên đề tài, danh sách thành viên và mã số sinh viên. | [ ] |
| 2 | Font Times New Roman hoặc Arial; cỡ chữ 13–14; giãn dòng 1.5 lines. | [ ] |
| 3 | Nội dung báo cáo đạt từ 8–10 trang. | [ ] |
| 4 | Có ít nhất 2 biểu đồ khảo sát rõ ràng, có tên biểu đồ và chú thích. | [ ] |
| 5 | Kiểm tra và đảm bảo 100% không còn lỗi chính tả tiếng Việt. | [ ] |
| 6 | Có mục lục tự động và đánh số các phần rõ ràng. | [ ] |
| 7 | Có nguồn tài liệu tham khảo ở cuối báo cáo. | [ ] |
| 8 | Kiểm tra căn lề, khoảng cách đoạn, đánh số trang và sự thống nhất định dạng. | [ ] |

## 2.2. Checklist DoD cho Slide PowerPoint

| STT | Tiêu chuẩn hoàn thành | Kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đúng 12 slide nội dung chính, bố cục mạch lạc. | [ ] |
| 2 | Cỡ chữ nội dung từ 24pt trở lên; màu chữ tương phản rõ với nền. | [ ] |
| 3 | Có biểu đồ khảo sát trực quan, dễ đọc. | [ ] |
| 4 | Hình ảnh minh họa sắc nét, phù hợp và có chú thích nguồn khi cần. | [ ] |
| 5 | Nội dung slide ngắn gọn, không nhồi quá nhiều chữ. | [ ] |
| 6 | Có slide tóm tắt 4 giải pháp cốt lõi. | [ ] |
| 7 | Có slide Cảm ơn và slide Q&A. | [ ] |
| 8 | Kiểm tra lỗi chính tả, căn chỉnh và hiệu ứng trước khi thuyết trình. | [ ] |

# 3. BẢNG KANBAN 3 CỘT

Hiện trạng sau 3 ngày làm việc của nhóm:

| Cần làm – To Do | Đang làm – In Progress | Đã xong – Done |
| --- | --- | --- |
| CV2 – Tổng hợp khảo sát + 3 biểu đồ | CV1 – Nam: Soạn Forms + khảo sát | Chưa có |
| CV4 – Viết Nội dung 2 + 3 | CV3 – Nam: mới viết khoảng 1/2 trang |  |
| CV6 – Thiết kế 6 slide sau | CV5 – Nam: mới tạo trang trắng |  |
| CV7 – Rà soát Word |  |  |
| CV8 – Thuyết trình thử + nộp bài |  |  |

# 4. PHÂN TÍCH BẪY ÔM VIỆC CỦA NAM

Vấn đề: Nam cùng lúc nhận CV1, CV3 và CV5 ở cột In Progress. Sau 3 ngày, cả ba công việc đều chưa hoàn thành. Điều này làm tăng WIP và khiến nhóm có nhiều việc dở dang nhưng thiếu sản phẩm hoàn chỉnh.

Tác hại:

• CV1 chưa xong → Mai chưa có đủ dữ liệu để tổng hợp và vẽ biểu đồ.

• CV3 chưa xong → các thành viên khác thiếu nội dung để ghép báo cáo.

• CV5 chưa xong → phần slide bị đình trệ.

• Linh và Mai phải chờ đầu vào, làm giảm hiệu suất của cả nhóm.

• Gần hạn nộp, nhóm dễ bị quá tải và không còn đủ thời gian kiểm tra chất lượng.

# 5. GIẢI PHÁP THEO NGUYÊN TẮC WIP

1. Giữ CV1 ở cột In Progress vì đây là công việc đầu vào quan trọng.

2. Chuyển CV3 và CV5 từ In Progress về To Do.

3. Nam tập trung hoàn thành CV1, sau đó chuyển CV1 sang Done.

4. Mai nhận CV2 để tổng hợp dữ liệu và vẽ biểu đồ.

5. Nam chỉ nhận CV tiếp theo sau khi CV1 hoàn thành.

6. Mỗi thành viên chỉ được có tối đa 1 việc ở cột In Progress; hoàn thành việc hiện tại mới nhận việc tiếp theo.

# 6. KANBAN SAU KHI ÁP DỤNG WIP

| To Do | In Progress | Done |
| --- | --- | --- |
| CV3 – Nam | CV1 – Nam | Chưa có |
| CV4 – Nam |  |  |
| CV5 – Tuấn |  |  |
| CV6 – Mai |  |  |
| CV7 – Linh |  |  |
| CV8 – Tuấn |  |  |
| CV2 – Mai (chờ CV1) |  |  |

# 7. KẾT LUẬN

WBS giúp nhóm chia nhỏ và sắp xếp công việc theo trình tự; DoD giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao; Kanban và giới hạn WIP giúp kiểm soát số việc đang làm, tránh tình trạng ôm đồm và tắc nghẽn. Kết hợp ba công cụ giúp nhóm hoàn thành báo cáo Word và Slide đúng hạn 7 ngày với chất lượng tốt hơn.